Cronograma de atividades

| Projeto SEREIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVOS ESPECÍFICOS | ATIVIDADES | 2004 |  |  |  |  |  | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  |  |  |  |
|  |  | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J |
| 1. Coordenação do projeto | Realização de ciclos de palestras sobre gerenciamento integrado dos recursos hídricos, tecnologias EAD, aspectos de implementação de banco de dados multimídia e desenvolvimento do projeto | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Acompanhamento e monitoração das atividades de projeto de material educacional pelos conteudistas e especialistas em Informática | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cadastramento dos participantes de cada curso ministrado e registro das atividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Especificação, aquisição e instalação dos recursos de hardware e software | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Documentação do projeto sob forma de relatórios técnico, artigos a serem submetidos a eventos relacionados e palestras de divulgação apresentadas para a comunidade em geral. |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Controle de qualidade sobre o conteúdo e apresentação geral dos recursos produzidos |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Acompanhamento e monitoração das atividades presenciais e de educação a distância desenvolvidas no âmbito do projeto para os gestores de recursos hídricos e para os professores do ensino fundamental |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2. Planejamento e desenvolvimento dos conteúdos | Planejamento dos cursos, sobre técnicas de gestão de recursos hídricos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Desenvolvimento de conteúdos para os cursos sobre técnicas de gestão de recursos hídricos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Planejamento dos cursos para capacitação de tutores | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Planejamento dos cursos para capacitação dos professores de ensino fundamental |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3a. Projeto e desenvolvimento de material instrucional para apoiar os cursos de capacitação de gestores de recursos hídricos. | Projeto de material instrucional usando multimídia educativa (objetos educacionais). | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Desenvolvimento de objetos educacionais | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teste e validação dos objetos educacionais | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cadastramento dos objetos educacionais desenvolvidos em repositório público e aberto. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3b. Planejamento e desenvolvimento de objetos de aprendizagem contextualizados na temática da água para uso em atividades de ensino-aprendizagem em ciências básicas e matemática no ensino fundamental | Projeto de material instrucional usando multimídia educativa (objetos educacionais). na temática da água para uso no ensino fundamental |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Desenvolvimento de objetos educacionais |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teste e validação dos objetos educacionais |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cadastramento dos objetos educacionais desenvolvidos em repositório público e aberto. |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Capacitação de tutores para atuar no suporte aos cursos a distância | Realização de 5 aulas presenciais e 5 aulas a distância sobre gerenciamento de atividades de educação a distância |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Desenvolvimento de Sistema de administração e gerenciamento dos cursos. | Aquisição, instalação e teste dos novos servidores. | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adaptar sistema de diretórios usando software livre (LDAP e banco de dados) desenvolvendo aplicações de apoio ao cadastramento dos cursos, participantes e seus desempenhos para permitir o acompanhamento e gestão das atividades de capacitação previstas. | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalação de servidor de suporte às atividades de educação a distância usando software livre (Teleduc) | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Integração entre o serviço de diretórios com o serviço de suporte às atividades de educação a distância (Teleduc) | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6a. Implementação do cursos para capacitação de gestores de recursos hídricos | Divulgação dos programas de capacitação via REBOB |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Cadastramento dos participantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Desenvolvimento das atividades de formação para gestores (10 cursos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Avaliação dos treinandos e do curso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6b. Implementação dos cursos para capacitação professores | Divulgação dos programas de capacitação via FAMURS e MEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Cadastramento dos participantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Desenvolvimento das atividades de formação (20 horas) em 10 turmas,sendo uma por mês. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Avaliação dos treinandos e do curso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7. Avaliação | Desenvolver os intrumentos para a avaliação quantitativa e qualitativa do projeto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Avaliar o processo de Design Instrucional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Avaliar os programas de capacitação de gestores e professores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |